ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» для учреждений культуры (домов ученых), подведомственных Федеральному агентству научных организаций

- I. Цели разработки «дорожной карты»

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» разработанной для учреждений культуры (Домов ученых), подведомственных Федеральному агентству научных организаций (далее – «дорожная карта») являются:

повышение качества жизни граждан Российской Федерации путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

повышение роли Домов ученых, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, как базы для организации региональных, общероссийских и международных научных и научно-технических мероприятий, в целях создания условий для осуществления научно-организационной работы  научных центров и научных организаций;

инициирование и реализация Домами ученых, подведомственными Федеральному агентству научных организаций, значимых социально-творческих проектов с участием ученых и научной молодежи с целью консолидации научного сообщества и формирования новых корпоративных традиций;

обеспечение достойной оплаты труда работников Домов ученых, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала Домов ученых, подведомственных Федеральному агентству научных организаций;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

- II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации Домов ученых, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») наиболее популярных мероприятий);

формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;

создание условий для творческой самореализации граждан Российской Федерации;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

популяризация территорий Российской Федерации во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве;

популяризация достижений науки и техники, культуры и искусства.

- III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы

культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых Домами ученых, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 4,0 | 4,25 | 4,5 | 4,75 | 5,0 | 5,25 | 5,5 | 5,75 | 6,0 | 6,25 | 6,5 | 6,75 | 7,0 | 7,25 | 7,5 | 7,75 | 8,0 | 8,25 | 8,5 | 8,75 | 9,0 |

2) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,5 | 6,6 | 6,63 | 6,65 | 6,68 | 6,7 | 6,73 | 6,75 | 6,78 | 6,8 | 6,85 | 6,9 | 6,95 | 7,0 | 7,03 | 7,05 | 7,08 | 7,1 | 7,13 | 7,15 | 7,18 | 7,2 |

3) повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 71,0 | 71,8 | 72,5 | 73,3 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,3 | 80,5 | 81,8 | 83,0 | 84,3 | 85,5 | 86,8 | 88,0 | 88,5 | 89,0 | 89,5 | 90,0 |

4) увеличение доли Домов ученых, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве учреждений культуры, подведомственных Федеральному агентству научных организаций:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86,3 | 88,0 | 90,5 | 91,0 | 91,5 | 92,0 | 92,5 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,5 | 99,0 | 99,5 | 100,0 |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

- IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников Домов ученых, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,1 | 58,3 | 60,5 | 62,7 | 64,9 | 67,1 | 69,3 | 71,5 | 73,7 | 75,88 | 78,05 | 80,23 | 82,4 | 84,6 | 86,8 | 89,0 | 91,2 | 93,4 | 95,6 | 97,8 | 100,0 |

2) численность работников федеральных государственных учреждений культуры:

(тыс. человек)

| 2012 год | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,492 | 0,490 | 0,489 | 0,487 | 0,485 | 0,483 | 0,481 | 0,480 | 0,478 | 0,476 | 0,474 | 0,473 | 0,471 | 0,469 | 0,467 | 0,465 | 0,462 | 0,461 | 0,459 | 0,458 | 0,456 | 0,455 | 0,453 | 0,451 | 0,450 |

3) Отношение среднемесячной  заработной платы работников культуры   к средней заработной плате в в сфере культуры соответствующего региона

| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение среднемесячной заработной платы работников культуры к средней заработной плате в в сфере культуры соответствующего региона | процентов | 80 | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 |

- V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг

- в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| № п/п | Мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение показателей эффективности деятельности Домов ученых, подведомственных ФАНО России, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников | Приказ ФАНО России | ФАНО России | Ежегодно |
| 2. | Проведение мероприятий по повышению заработной платы за счет возможного привлечения средств от приносящей доход деятельности | Повышение заработной платы, предоставление материалов в Минкультуры России | ФАНО России | Ежегодно |
| 3. | Разработка и утверждение типовых норм труда работников Домов ученых, подведомственных ФАНО России, формирование штатной численности Домов ученых с учетом отраслевой специфики. | Приказ ФАНО России, локальные акты учреждений | ФАНО России | 2014 г. |
| 4. | Разработка Примерных положений по оплате труда работников Домов ученых, подведомственных ФАНО России | Приказ ФАНО России | ФАНО России | 2014 г. |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |
| 1. | Организация мероприятий по представлению руководителем Дома ученых сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей | Трудовой контракт с руководителем учреждения | ФАНО России, руководитель учреждения культуры | Ежегодно |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение профессиональных стандартов работников Домов ученых, подведомственных ФАНО России | Приказ ФАНО России | ФАНО России | 2014-2018 гг. |
| 2. | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников Домов ученых, подведомственных ФАНО России, обновленным квалифицированным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников | Предоставление материалов Минкультуры России | Руководитель дома ученых | Ежегодно |
| 3. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры РАН в связи с введением эффективного контракта | Трудовые договоры работников | Руководитель дома ученых | 2014 |
| 4. | Анализ практики внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р | Методические рекомендации, отчеты в Минкультуры России | ФАНО России | Ежегодно, до 15 июля |
| 5. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал Домов ученых, подведомственных ФАНО России | Нормативные правовые акты ФАНО России | Руководитель дома ученых, ФАНО России | 2013 - 2018 |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы и «дорожной карте». | Приказ ФАНО России | ФАНО России | 1 апреля 2014 г. |
| 2. | Информационное сопровождение «дорожной карты» - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | Размещение информации на сайте ФАНО России, проведение семинаров и других мероприятий | Руководитель Дома ученых | Постоянно |
| Сопровождение «Дорожной карты» |  |  |  |  |
| 1. | Утверждение ФАНО России «дорожных карт» в сфере культуры в отношении подведомственных Домов ученых и соответствующих категорий работников | Утверждение ФАНО России | ФАНО России | 1-2 квартал 2014 года |
| 2. | Разработка и утверждение Домами ученых, подведомственных ФАНО России, планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с ФАНО России) | Приказ учреждения | ФАНО России, Дома ученых | 1-2 квартал 2014 года |